## 00. Trang bìa
QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
Dự án: Immigration AI — Form Filler • Redmine: AI DOCS
| Tên dự án | Immigration AI — Form Filler (Next.js + FastAPI + OpenAI)
| Dự án trên Redmine | AI DOCS
| Trưởng dự án / Assignee (IT Manager) | Trần Minh Triết (Triet Tran)
| Người duyệt / Reviewer (Phó TGĐ) | Nguyễn Nhân Trọng (Trong Nguyen)
| IT Tester | Nguyễn Đức Khánh, Phạm Thị Hải Vân, Đoàn Văn Út
| Giai đoạn hiện tại | Bước 5 — Unit test (ticket #486), 3 bộ hồ sơ
| Hạn hoàn tất unit test / sửa lỗi | 07/07/2026 (ticket #489 — IT điều chỉnh code)
| Đưa lên môi trường product | 09/07/2026 (ticket #487)
| Go-live chính thức | 09/07/2026
| Phiên bản / Ngày lập | 1.2 / 29/06/2026
ÁNH XẠ TICKET REDMINE (AI DOCS)
Ticket | Nội dung | Bước quy trình | Start → Due | Trạng thái
#480 | Lên mô hình AI fill out tự động | 1. Setup / Mô hình | 01/06 → 01/06 | Hoàn thành
#481 | Thu thập thông tin tài liệu phòng docs | 2. Lấy nội dung | 03/06 → 03/06 | Hoàn thành
#482 | Phân tích nghiệp vụ | 3. Phân tích | 04/06 → 04/06 | Hoàn thành
#483 | Code phần frontend | 4. Code (FE) | 05/06 → 06/06 | Hoàn thành
#484 | Code phần backend | 4. Code (BE) | 08/06 → 09/06 | Hoàn thành
#485, #486 | Test case / Unit test module Docs | 5. Test case | 29/06 → 01/07 | Hoàn thành
#488 | Rà soát lại phòng docs | 6. Rà soát docs | 01/07 → 03/07 | Chưa bắt đầu
#489 | IT Manager điều chỉnh code | 7. Điều chỉnh code | 06/07 → 07/07 | Chưa bắt đầu
#487 | Đưa lên môi trường product | 8. Deploy | 09/07 → 09/07 | Chưa bắt đầu
MỤC LỤC — 9 QUY TRÌNH
Bước | Quy trình | Ticket | Mốc thời gian | Trạng thái
1 | Setup ban đầu | #480 | 01/06/2026 | Hoàn thành
2 | Lấy nội dung | #481 | 03/06/2026 | Hoàn thành
3 | Phân tích | #482 | 04/06/2026 | Hoàn thành
4 | Code Backend + Frontend | #483, #484 | 05/06 → 09/06/2026 | Hoàn thành
5 | Test case (unit test) | #485, #486 | 29/06 → 01/07/2026 | Đang làm
6 | Rà soát phòng docs | #488 | 01/07 → 03/07/2026 | Chưa bắt đầu
7 | IT Manager điều chỉnh code | #489 | 06/07 → 07/07/2026 | Chưa bắt đầu
8 | Deploy lên product | #487 | 09/07/2026 | Chưa bắt đầu
9 | Go-live | — | 09/07/2026 | Chưa bắt đầu

## 01. Setup ban đầu
BƯỚC 1 — SETUP BAN ĐẦU • Ticket #480 (Hoàn thành 01/06/2026)
Lên mô hình AI fill out tự động + chuẩn bị môi trường, công cụ, mã nguồn, tài khoản
A. MÔI TRƯỜNG & CÔNG CỤ
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh thực hiện | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
1 | Cài Python 3.11+ | python --version | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
2 | Cài Node.js 18+ | node -v / npm -v | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
3 | Cài Docker Desktop | docker --version (cho PostgreSQL) | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
4 | IDE / Editor | VS Code + extension Python, ESLint | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
5 | Git | git --version, cấu hình user.name/email | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
B. MÃ NGUỒN & CẤU HÌNH
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh thực hiện | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
6 | Clone repo | git clone <url> && cd 'app docs' | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
7 | Backend venv | python -m venv .venv; Activate.ps1 | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
8 | Backend deps | pip install -r requirements.txt | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
9 | Backend .env | copy .env.example .env (DATABASE_URL, SECRET_KEY) | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
10 | Frontend deps | cd frontend; npm install | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
11 | Frontend .env.local | copy .env.local.example .env.local | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
12 | Khởi tạo DB | SQLite mặc định / docker compose up -d | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành | Dùng PostgreSQL (Docker)
C. TÀI KHOẢN & BÍ MẬT (SECRETS)
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh thực hiện | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
13 | OPENAI_API_KEY | Lấy tại platform.openai.com/api-keys | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành | Không commit lên git
14 | SECRET_KEY backend | Sinh chuỗi ngẫu nhiên cho JWT | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
15 | Tài khoản server | SSH / domain / chứng chỉ TLS | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
16 | Repo remote & quyền | GitHub/GitLab, branch protection | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
D. KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG (SMOKE TEST)
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh thực hiện | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
17 | Backend chạy | uvicorn app.main:app --reload --port 8000 | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
18 | Health check | GET /health → openai_configured: true | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
19 | Frontend chạy | npm run dev → http://localhost:3000 | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
20 | Chạy 1 lệnh | npm start / run.bat / dev.ps1 | Trần Minh Triết | 01/06/2026 | Hoàn thành
E. DOCKER CONTAINERS ĐANG CHẠY (ĐÃ SETUP — Trần Minh Triết, docker ps)
STT | Container | Image | Cổng (PORTS) | Uptime | Health | Ghi chú
1 | immigration-ai-backend | appdocs-backend | 8000/tcp | 20 giờ | healthy | uvicorn app.main:app
2 | immigration-ai-frontend | appdocs-frontend | 0.0.0.0:3000->3000 | 41 giờ | healthy | Next.js
3 | immigration-ai-caddy | caddy:2-alpine | 0.0.0.0:2026->443 | 2 ngày | running | Reverse proxy HTTPS
4 | immigration-ai-db | postgres:16-alpine | 5432/tcp | 9 ngày | healthy | PostgreSQL 16

## 02. Lấy nội dung
BƯỚC 2 — LẤY NỘI DUNG / THU THẬP YÊU CẦU • Ticket #481 (Hoàn thành 03/06/2026)
Thu thập thông tin & tài liệu phòng docs, yêu cầu nghiệp vụ, đối tượng liên quan
A. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BUSINESS REQUIREMENTS)
Mã YC | Tên yêu cầu | Mô tả chi tiết | Đối tượng đề xuất | Loại | Độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận | Trạng thái
REQ-01 | Upload giấy tờ | Người dùng upload passport, visa, I-20, I-94... | Khách hàng | Chức năng | Cao | Upload nhiều file, báo lỗi định dạng | Chưa bắt đầu
REQ-02 | OCR & trích xuất | AI tự phân loại và trích xuất dữ liệu form | Khách hàng | Chức năng | Cao | Trích đúng các field chính > 90% | Chưa bắt đầu
REQ-03 | Merge hồ sơ | Hợp nhất dữ liệu từ nhiều giấy tờ, giải quyết xung đột | Nghiệp vụ | Chức năng | Cao | Phát hiện & cảnh báo field xung đột | Chưa bắt đầu
REQ-04 | Review & sửa | Màn hình duyệt, sửa field, approve | Nghiệp vụ | Chức năng | Cao | Sửa và lưu được mọi field | Chưa bắt đầu
REQ-05 | Xuất Word | Xuất DS-160 / I-539 / DS-260 worksheet | Khách hàng | Chức năng | Cao | File Word đúng template | Chưa bắt đầu
REQ-06 | Bảo mật dữ liệu | Dữ liệu nhạy cảm, kiểm soát truy cập | Pháp lý | Phi chức năng | Cao | JWT auth, không lộ secret | Chưa bắt đầu
B. TÀI LIỆU / NỘI DUNG NGUỒN
STT | Tên tài liệu | Loại | Nguồn / Đường dẫn | Người cung cấp | Ngày nhận | Đã xác minh | Ghi chú
1 | Mẫu form DS-160 | Template gốc | USCIS / file mẫu |  |  | Không
2 | Mẫu form I-539 | Template gốc | USCIS / file mẫu |  |  | Không
3 | Mẫu form DS-260 | Template ImmiPath | Nội bộ |  |  | Không
4 | Bộ giấy tờ mẫu | Dữ liệu test | uploads/ |  |  | Không | Ẩn danh hoá
5 | Quy tắc nghiệp vụ điền form | Đặc tả |  |  |  | Không
C. CÂU HỎI MỞ / GIẢ ĐỊNH CẦN LÀM RÕ
STT | Câu hỏi / Giả định | Người trả lời | Câu trả lời | Ngày chốt | Ảnh hưởng | Trạng thái | Ghi chú
1 | Hỗ trợ những loại form nào ở giai đoạn 1? |  |  |  |  | Chưa bắt đầu
2 | Lưu trữ dữ liệu ở đâu (local/cloud)? |  |  |  |  | Chưa bắt đầu
3 | Yêu cầu tuân thủ pháp lý cụ thể? |  |  |  |  | Chưa bắt đầu

## 03. Phân tích
BƯỚC 3 — PHÂN TÍCH • Ticket #482 (Hoàn thành 04/06/2026)
Phân tích nghiệp vụ: use case, mô hình dữ liệu, kiến trúc & rủi ro
A. USE CASE / USER STORY
Mã UC | Tác nhân | User story (Là... tôi muốn... để...) | Luồng chính | Luồng ngoại lệ | YC liên quan | Ưu tiên | Trạng thái
UC-01 | Người dùng | Là user, tôi muốn đăng ký/đăng nhập để bảo mật hồ sơ | Register → login → JWT | Sai mật khẩu, email trùng | REQ-06 | Cao | Chưa bắt đầu
UC-02 | Người dùng | Là user, tôi muốn upload giấy tờ để hệ thống xử lý | Chọn file → upload → lưu | File lỗi/định dạng sai | REQ-01 | Cao | Chưa bắt đầu
UC-03 | Hệ thống AI | Là hệ thống, tôi phân loại & trích xuất dữ liệu | Classify → extract → merge | Demo mode khi thiếu key | REQ-02,03 | Cao | Chưa bắt đầu
UC-04 | Nghiệp vụ | Là reviewer, tôi sửa field & duyệt hồ sơ | Review → edit → approve | Xung đột field | REQ-04 | Cao | Chưa bắt đầu
UC-05 | Người dùng | Là user, tôi xuất file Word đã điền | Export → tải về | Template lỗi | REQ-05 | Cao | Chưa bắt đầu
B. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (DATA MODEL)
Bảng / Entity | Trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Khóa/Quan hệ | Mô tả | Validation | Ghi chú
User | id / email / password_hash | int / str | Có | PK | Tài khoản | email unique
Applicant | id / user_id / name | int / str | Có | FK→User | Hồ sơ đương đơn
Document | id / applicant_id / type / path | int / str | Có | FK→Applicant | File đã upload | định dạng cho phép
Profile | applicant_id / merged_fields(json) | json | Có | FK→Applicant | Hồ sơ đã merge
Review | id / applicant_id / status | int / str | Có | FK→Applicant | Trạng thái duyệt
C. PHÂN RÃ CHỨC NĂNG & ƯỚC LƯỢNG
Module | Chức năng | Lớp (BE/FE/AI) | Phụ thuộc | Ước lượng (giờ) | Người làm | Ưu tiên | Trạng thái
Auth | Đăng ký/đăng nhập JWT | BE+FE | - |  |  | Cao | Chưa bắt đầu
Upload | API upload + UI | BE+FE | Auth |  |  | Cao | Chưa bắt đầu
OCR | Classify + extract | AI/BE | Upload |  |  | Cao | Chưa bắt đầu
Merge | Hợp nhất + xung đột | BE | OCR |  |  | Cao | Chưa bắt đầu
Export | Xuất Word | BE | Merge |  |  | Cao | Chưa bắt đầu
D. RỦI RO & GIẢ ĐỊNH
STT | Rủi ro / Giả định | Khả năng | Ảnh hưởng | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu | Người theo dõi | Trạng thái
1 | OCR sai field nhạy cảm | Trung bình | Cao | Cao | Review thủ công bắt buộc |  | Chưa bắt đầu
2 | Chi phí API OpenAI | Trung bình | Trung bình | TB | Demo mode, cache |  | Chưa bắt đầu
3 | Lộ dữ liệu nhạy cảm | Thấp | Cao | Cao | Mã hoá, kiểm soát truy cập |  | Chưa bắt đầu

## 04. Code BE-FE
BƯỚC 4 — CODE BACKEND + FRONTEND • #483 FE (05-06/06), #484 BE (08-09/06) — Hoàn thành
Phân công task lập trình, API, component, quy ước & review
A. BACKEND — API ENDPOINTS (FastAPI)
STT | Method | Endpoint | Mô tả | Service/Module | Người làm | Branch / PR | Trạng thái | Ghi chú
1 | POST | /api/v1/auth/register | Đăng ký | auth |  |  | Chưa bắt đầu
2 | POST | /api/v1/auth/login | Đăng nhập | auth |  |  | Chưa bắt đầu
3 | POST | /api/v1/applicants | Tạo hồ sơ | applicants |  |  | Chưa bắt đầu
4 | POST | /api/v1/applicants/{id}/documents | Upload file | documents |  |  | Chưa bắt đầu
5 | GET | /api/v1/applicants/{id}/profile | Xem profile merge | profile |  |  | Chưa bắt đầu
6 | POST | /api/v1/applicants/{id}/review/approve | Duyệt review | review |  |  | Chưa bắt đầu
7 | POST | /api/v1/applicants/{id}/export | Xuất Word | export |  |  | Chưa bắt đầu
B. FRONTEND — TRANG & COMPONENT (Next.js)
STT | Trang/Component | Route | Mô tả | API gọi | Người làm | Branch / PR | Trạng thái | Ghi chú
1 | Auth Page | /login, /register | Đăng nhập/đăng ký | auth/* |  |  | Chưa bắt đầu
2 | Dashboard | /dashboard | Tạo & liệt kê hồ sơ | applicants |  |  | Chưa bắt đầu
3 | Upload Dashboard | /upload | Upload giấy tờ | documents |  |  | Chưa bắt đầu
4 | Review Dashboard | /review | Sửa field, duyệt | profile, review |  |  | Chưa bắt đầu
5 | Export | /export | Xuất Word | export |  |  | Chưa bắt đầu
C. QUY ƯỚC LẬP TRÌNH (DEFINITION OF DONE)
STT | Tiêu chí | Bắt buộc | Đạt | Ghi chú
1 | Code theo coding convention dự án | Có | Không
2 | Đã viết/cập nhật test liên quan | Có | Không
3 | Đã chạy lint & format | Có | Không
4 | Không commit secret/.env | Có | Không
5 | Đã code review & approve PR | Có | Không
6 | Cập nhật tài liệu/README nếu cần | Không | Không

## 05. Test case
BƯỚC 5 — TEST CASE / UNIT TEST (GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI)
#485 Test case module Docs (Done 11/06) • #486 Unit case with docs (Open, đến 01/07) — Tester: Nguyễn Đức Khánh, 3 bộ hồ sơ • Go-live 09/07/2026
A0. BỘ HỒ SƠ KIỂM THỬ (3 BỘ ĐÃ UPLOAD)
Bộ | Tên hồ sơ / Đương đơn | Loại form | Giấy tờ đã upload | Tester | Tiến độ | Kết quả | Ghi chú
Bộ 1 | ________________ | DS-160 | Passport, visa, I-20... | Nguyễn Đức Khánh | Đang test | Chưa test
Bộ 2 | ________________ | I-539 | Passport, I-94... | Nguyễn Đức Khánh | Đang test | Chưa test
Bộ 3 | ________________ | DS-260 | Hồ sơ gia đình... | Nguyễn Đức Khánh | Đang test | Chưa test
A. CA KIỂM THỬ (TEST CASES)
Mã TC | UC/YC | Tiêu đề | Tiền điều kiện | Các bước thực hiện | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | Người test | Ghi chú
TC-01 | UC-01 | Đăng ký thành công | Chưa có tài khoản | 1.Mở /register 2.Nhập email,mk 3.Submit | email mới hợp lệ | Tạo tài khoản, chuyển login |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-02 | UC-01 | Đăng nhập sai mật khẩu | Đã có tài khoản | 1.Mở /login 2.Nhập sai mk 3.Submit | mật khẩu sai | Báo lỗi, không cấp token |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-03 | UC-02 | Upload file hợp lệ | Đã đăng nhập | 1.Mở /upload 2.Chọn passport.pdf 3.Upload | passport.pdf | Lưu file, hiện trong danh sách |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-04 | UC-02 | Upload sai định dạng | Đã đăng nhập | 1.Chọn file .exe 2.Upload | file.exe | Báo lỗi định dạng |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-05 | UC-03 | Trích xuất dữ liệu | Đã upload giấy tờ | 1.Chạy pipeline OCR | passport mẫu | Field chính được trích đúng |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-06 | UC-03 | Demo mode khi thiếu API key | Không có OPENAI_API_KEY | 1.Upload 2.Xử lý | tên file mẫu | Dùng dữ liệu demo, không crash |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-07 | UC-04 | Sửa field & duyệt | Có profile merge | 1.Mở /review 2.Sửa field 3.Approve | field xung đột | Lưu thay đổi, status=approved |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-08 | UC-05 | Xuất Word | Hồ sơ đã duyệt | 1.Bấm Export | DS-160 worksheet | Tải file Word đúng template |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
B. NHẬT KÝ LỖI (BUG LOG)
Mã lỗi | TC liên quan | Mô tả lỗi | Bước tái hiện | Mức độ | Môi trường | Người báo | Người sửa | Trạng thái | Ngày | Ghi chú
BUG-01 |  |  |  |  | Dev |  |  | Chưa bắt đầu
BUG-02 |  |  |  |  | Dev |  |  | Chưa bắt đầu
BUG-03 |  |  |  |  | Dev |  |  | Chưa bắt đầu
C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ (TỰ ĐỘNG TÍNH)
Chỉ số | Giá trị
Tổng số test case | 8
Số Đạt | 0
Số Không đạt | 0
Số chưa test | 8
Tỷ lệ pass | 0%
Số bug đang mở | 0

## 06. Deploy
BƯỚC 6 — DEPLOY LÊN PRODUCT • Ticket #487 (09/07/2026)
Đưa lên môi trường product (Docker, HTTPS port 2026) — phụ trách: Trần Minh Triết, duyệt: Nguyễn Nhân Trọng
A. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
1 | Server & truy cập | SSH, mở port 2026, firewall |  |  | Chưa bắt đầu
2 | Cài Docker trên server | docker, docker compose |  |  | Chưa bắt đầu
3 | Domain & DNS | Trỏ DOMAIN về server |  |  | Chưa bắt đầu
4 | Chứng chỉ TLS | Caddy tự cấp / self-signed |  |  | Chưa bắt đầu
B. CẤU HÌNH & BÍ MẬT
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
5 | Tạo .env.production | copy .env.production.example .env.production |  |  | Chưa bắt đầu
6 | Đặt SECRET_KEY | Chuỗi mạnh, duy nhất |  |  | Chưa bắt đầu
7 | POSTGRES_PASSWORD | Mật khẩu DB production |  |  | Chưa bắt đầu
8 | DOMAIN + OPENAI_API_KEY | Điền giá trị thật |  |  | Chưa bắt đầu
C. TRIỂN KHAI
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
9 | Build & up stack | docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.production up -d --build | Trần Minh Triết | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu | Ticket #487
10 | Migrate database | Chạy migration/khởi tạo schema | Trần Minh Triết | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu
11 | Kiểm tra container | docker compose ps / logs | Trần Minh Triết | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu
12 | Smoke test HTTPS | https://DOMAIN:2026, /health | Nguyễn Đức Khánh | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu
D. SAO LƯU & GIÁM SÁT
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
13 | Backup DB & uploads/exports | Lịch backup định kỳ |  |  | Chưa bắt đầu
14 | Log & monitoring | Theo dõi log, lỗi, tài nguyên |  |  | Chưa bắt đầu
15 | Kế hoạch rollback | Quay lại bản trước nếu lỗi |  |  | Chưa bắt đầu

## 07. Go-live
BƯỚC 7 — GO-LIVE (DỰ KIẾN 09/07/2026)
Phát hành chính thức, nghiệm thu, bàn giao & theo dõi sau go-live
A. ĐIỀU KIỆN GO-LIVE (GO/NO-GO CHECKLIST)
STT | Hạng mục | Tiêu chí / Hành động | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
1 | Test pass đạt ngưỡng | Không còn bug nghiêm trọng/cao | Nguyễn Đức Khánh | 07/07/2026 | Chưa bắt đầu | Hoàn tất sửa lỗi
2 | Nghiệm thu UAT | Khách hàng/ban dự án ký xác nhận | Trần Minh Triết | 04/07/2026 | Chưa bắt đầu
3 | Backup & rollback sẵn sàng | Đã kiểm chứng |  | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu
4 | Bảo mật & secrets | Đã rà soát, không lộ |  | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu
5 | Quyết định Go/No-Go | Phó TGĐ phê duyệt | Nguyễn Nhân Trọng | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu | Người duyệt dự án
B. PHÁT HÀNH
STT | Hạng mục | Tiêu chí / Hành động | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
6 | Công bố phiên bản | Tag version, release note | Trần Minh Triết | 06/07/2026 | Chưa bắt đầu
7 | Bật truy cập người dùng | Mở cho user thật | Trần Minh Triết | 06/07/2026 | Chưa bắt đầu | Ngày Go-live
8 | Thông báo các bên | Khách hàng, nội bộ |  | 06/07/2026 | Chưa bắt đầu
9 | Theo dõi nóng 24-48h | Trực giám sát log/lỗi | Nguyễn Đức Khánh | 06-08/07/2026 | Chưa bắt đầu
C. BÀN GIAO & TÀI LIỆU
STT | Hạng mục | Tiêu chí / Hành động | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Bàn giao khách hàng |  |  | Chưa bắt đầu
11 | Tài liệu vận hành | Hướng dẫn deploy/backup |  |  | Chưa bắt đầu
12 | Đào tạo người dùng | Buổi hướng dẫn |  |  | Chưa bắt đầu
D. SAU GO-LIVE (HYPERCARE)
STT | Hạng mục | Tiêu chí / Hành động | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
13 | Theo dõi & hỗ trợ | Khắc phục lỗi phát sinh |  |  | Chưa bắt đầu
14 | Thu thập phản hồi | Ghi nhận cải tiến |  |  | Chưa bắt đầu
15 | Tổng kết dự án | Bài học kinh nghiệm |  |  | Chưa bắt đầu