## Trang bìa
QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
Dự án: Immigration AI — Form Filler • Redmine: AI DOCS
| Tên dự án | Immigration AI — Form Filler (Next.js + FastAPI + OpenAI)
| Dự án trên Redmine | AI DOCS
| Trưởng dự án / Assignee (IT Manager) | Trần Minh Triết (Triet Tran)
| Người duyệt / Reviewer (Phó TGĐ) | Nguyễn Nhân Trọng (Trong Nguyen)
| IT Tester | Nguyễn Đức Khánh
| Giai đoạn hiện tại | Bước 5 — Unit test (ticket #486), 3 bộ hồ sơ
| Hạn hoàn tất unit test / sửa lỗi | 03/07/2026 (ticket #486)
| Đưa lên môi trường product | 05/07/2026 (ticket #487)
| Go-live chính thức | 06/07/2026
| Phiên bản / Ngày lập | 1.1 / 27/06/2026
ÁNH XẠ TICKET REDMINE (AI DOCS)
Ticket | Nội dung | Bước quy trình | Start → Due | Trạng thái
#480 | Lên mô hình AI fill out tự động | 1. Setup / Mô hình | 01/06 → 01/06 | Hoàn thành
#481 | Thu thập thông tin tài liệu phòng docs | 2. Lấy nội dung | 03/06 → 03/06 | Hoàn thành
#482 | Phân tích nghiệp vụ | 3. Phân tích | 04/06 → 04/06 | Hoàn thành
#483 | Code phần frontend | 4. Code (FE) | 05/06 → 06/06 | Hoàn thành
#484 | Code phần backend | 4. Code (BE) | 08/06 → 09/06 | Hoàn thành
#485 | Test case module Docs | 5. Test case | 09/06 → 11/06 | Hoàn thành
#486 | Unit case with docs | 5. Test (hiện tại) | 11/06 → 03/07 | Đang làm
#487 | Đưa lên môi trường product | 6. Deploy | 05/07 → 05/07 | Chưa bắt đầu
MỤC LỤC — 7 QUY TRÌNH
Bước | Quy trình | Ticket | Mốc thời gian | Trạng thái
1 | Setup ban đầu | #480 | 01/06/2026 | Hoàn thành
2 | Lấy nội dung | #481 | 03/06/2026 | Hoàn thành
3 | Phân tích | #482 | 04/06/2026 | Hoàn thành
4 | Code Backend + Frontend | #483, #484 | 05/06 → 09/06/2026 | Hoàn thành
5 | Test case (unit test) | #485, #486 | 09/06 → 03/07/2026 | Đang làm
6 | Deploy lên product | #487 | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu
7 | Go-live | — | 06/07/2026 | Chưa bắt đầu