## Lấy nội dung
BƯỚC 2 — LẤY NỘI DUNG / THU THẬP YÊU CẦU • Ticket #481 (Hoàn thành 03/06/2026)
Thu thập thông tin & tài liệu phòng docs, yêu cầu nghiệp vụ, đối tượng liên quan
A. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BUSINESS REQUIREMENTS)
Mã YC | Tên yêu cầu | Mô tả chi tiết | Đối tượng đề xuất | Loại | Độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận | Trạng thái
REQ-01 | Upload giấy tờ | Người dùng upload passport, visa, I-20, I-94... | Khách hàng | Chức năng | Cao | Upload nhiều file, báo lỗi định dạng | Chưa bắt đầu
REQ-02 | OCR & trích xuất | AI tự phân loại và trích xuất dữ liệu form | Khách hàng | Chức năng | Cao | Trích đúng các field chính > 90% | Chưa bắt đầu
REQ-03 | Merge hồ sơ | Hợp nhất dữ liệu từ nhiều giấy tờ, giải quyết xung đột | Nghiệp vụ | Chức năng | Cao | Phát hiện & cảnh báo field xung đột | Chưa bắt đầu
REQ-04 | Review & sửa | Màn hình duyệt, sửa field, approve | Nghiệp vụ | Chức năng | Cao | Sửa và lưu được mọi field | Chưa bắt đầu
REQ-05 | Xuất Word | Xuất DS-160 / I-539 / DS-260 worksheet | Khách hàng | Chức năng | Cao | File Word đúng template | Chưa bắt đầu
REQ-06 | Bảo mật dữ liệu | Dữ liệu nhạy cảm, kiểm soát truy cập | Pháp lý | Phi chức năng | Cao | JWT auth, không lộ secret | Chưa bắt đầu
B. TÀI LIỆU / NỘI DUNG NGUỒN
STT | Tên tài liệu | Loại | Nguồn / Đường dẫn | Người cung cấp | Ngày nhận | Đã xác minh | Ghi chú
1 | Mẫu form DS-160 | Template gốc | USCIS / file mẫu |  |  | Không
2 | Mẫu form I-539 | Template gốc | USCIS / file mẫu |  |  | Không
3 | Mẫu form DS-260 | Template ImmiPath | Nội bộ |  |  | Không
4 | Bộ giấy tờ mẫu | Dữ liệu test | uploads/ |  |  | Không | Ẩn danh hoá
5 | Quy tắc nghiệp vụ điền form | Đặc tả |  |  |  | Không
C. CÂU HỎI MỞ / GIẢ ĐỊNH CẦN LÀM RÕ
STT | Câu hỏi / Giả định | Người trả lời | Câu trả lời | Ngày chốt | Ảnh hưởng | Trạng thái | Ghi chú
1 | Hỗ trợ những loại form nào ở giai đoạn 1? |  |  |  |  | Chưa bắt đầu
2 | Lưu trữ dữ liệu ở đâu (local/cloud)? |  |  |  |  | Chưa bắt đầu
3 | Yêu cầu tuân thủ pháp lý cụ thể? |  |  |  |  | Chưa bắt đầu