## Phân tích
BƯỚC 3 — PHÂN TÍCH • Ticket #482 (Hoàn thành 04/06/2026)
Phân tích nghiệp vụ: use case, mô hình dữ liệu, kiến trúc & rủi ro
A. USE CASE / USER STORY
Mã UC | Tác nhân | User story (Là... tôi muốn... để...) | Luồng chính | Luồng ngoại lệ | YC liên quan | Ưu tiên | Trạng thái
UC-01 | Người dùng | Là user, tôi muốn đăng ký/đăng nhập để bảo mật hồ sơ | Register → login → JWT | Sai mật khẩu, email trùng | REQ-06 | Cao | Chưa bắt đầu
UC-02 | Người dùng | Là user, tôi muốn upload giấy tờ để hệ thống xử lý | Chọn file → upload → lưu | File lỗi/định dạng sai | REQ-01 | Cao | Chưa bắt đầu
UC-03 | Hệ thống AI | Là hệ thống, tôi phân loại & trích xuất dữ liệu | Classify → extract → merge | Demo mode khi thiếu key | REQ-02,03 | Cao | Chưa bắt đầu
UC-04 | Nghiệp vụ | Là reviewer, tôi sửa field & duyệt hồ sơ | Review → edit → approve | Xung đột field | REQ-04 | Cao | Chưa bắt đầu
UC-05 | Người dùng | Là user, tôi xuất file Word đã điền | Export → tải về | Template lỗi | REQ-05 | Cao | Chưa bắt đầu
B. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (DATA MODEL)
Bảng / Entity | Trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Khóa/Quan hệ | Mô tả | Validation | Ghi chú
User | id / email / password_hash | int / str | Có | PK | Tài khoản | email unique
Applicant | id / user_id / name | int / str | Có | FK→User | Hồ sơ đương đơn
Document | id / applicant_id / type / path | int / str | Có | FK→Applicant | File đã upload | định dạng cho phép
Profile | applicant_id / merged_fields(json) | json | Có | FK→Applicant | Hồ sơ đã merge
Review | id / applicant_id / status | int / str | Có | FK→Applicant | Trạng thái duyệt
C. PHÂN RÃ CHỨC NĂNG & ƯỚC LƯỢNG
Module | Chức năng | Lớp (BE/FE/AI) | Phụ thuộc | Ước lượng (giờ) | Người làm | Ưu tiên | Trạng thái
Auth | Đăng ký/đăng nhập JWT | BE+FE | - |  |  | Cao | Chưa bắt đầu
Upload | API upload + UI | BE+FE | Auth |  |  | Cao | Chưa bắt đầu
OCR | Classify + extract | AI/BE | Upload |  |  | Cao | Chưa bắt đầu
Merge | Hợp nhất + xung đột | BE | OCR |  |  | Cao | Chưa bắt đầu
Export | Xuất Word | BE | Merge |  |  | Cao | Chưa bắt đầu
D. RỦI RO & GIẢ ĐỊNH
STT | Rủi ro / Giả định | Khả năng | Ảnh hưởng | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu | Người theo dõi | Trạng thái
1 | OCR sai field nhạy cảm | Trung bình | Cao | Cao | Review thủ công bắt buộc |  | Chưa bắt đầu
2 | Chi phí API OpenAI | Trung bình | Trung bình | TB | Demo mode, cache |  | Chưa bắt đầu
3 | Lộ dữ liệu nhạy cảm | Thấp | Cao | Cao | Mã hoá, kiểm soát truy cập |  | Chưa bắt đầu