## Test case
BƯỚC 5 — TEST CASE / UNIT TEST (GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI)
#485 Test case module Docs (Done 11/06) • #486 Unit case with docs (Open, đến 03/07) — Tester: Nguyễn Đức Khánh, 3 bộ hồ sơ • Go-live 06/07/2026
A0. BỘ HỒ SƠ KIỂM THỬ (3 BỘ ĐÃ UPLOAD)
Bộ | Tên hồ sơ / Đương đơn | Loại form | Giấy tờ đã upload | Tester | Tiến độ | Kết quả | Ghi chú
Bộ 1 | ________________ | DS-160 | Passport, visa, I-20... | Nguyễn Đức Khánh | Đang test | Chưa test
Bộ 2 | ________________ | I-539 | Passport, I-94... | Nguyễn Đức Khánh | Đang test | Chưa test
Bộ 3 | ________________ | DS-260 | Hồ sơ gia đình... | Nguyễn Đức Khánh | Đang test | Chưa test
A. CA KIỂM THỬ (TEST CASES)
Mã TC | UC/YC | Tiêu đề | Tiền điều kiện | Các bước thực hiện | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | Người test | Ghi chú
TC-01 | UC-01 | Đăng ký thành công | Chưa có tài khoản | 1.Mở /register 2.Nhập email,mk 3.Submit | email mới hợp lệ | Tạo tài khoản, chuyển login |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-02 | UC-01 | Đăng nhập sai mật khẩu | Đã có tài khoản | 1.Mở /login 2.Nhập sai mk 3.Submit | mật khẩu sai | Báo lỗi, không cấp token |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-03 | UC-02 | Upload file hợp lệ | Đã đăng nhập | 1.Mở /upload 2.Chọn passport.pdf 3.Upload | passport.pdf | Lưu file, hiện trong danh sách |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-04 | UC-02 | Upload sai định dạng | Đã đăng nhập | 1.Chọn file .exe 2.Upload | file.exe | Báo lỗi định dạng |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-05 | UC-03 | Trích xuất dữ liệu | Đã upload giấy tờ | 1.Chạy pipeline OCR | passport mẫu | Field chính được trích đúng |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-06 | UC-03 | Demo mode khi thiếu API key | Không có OPENAI_API_KEY | 1.Upload 2.Xử lý | tên file mẫu | Dùng dữ liệu demo, không crash |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-07 | UC-04 | Sửa field & duyệt | Có profile merge | 1.Mở /review 2.Sửa field 3.Approve | field xung đột | Lưu thay đổi, status=approved |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
TC-08 | UC-05 | Xuất Word | Hồ sơ đã duyệt | 1.Bấm Export | DS-160 worksheet | Tải file Word đúng template |  | Chưa test | Nguyễn Đức Khánh
B. NHẬT KÝ LỖI (BUG LOG)
Mã lỗi | TC liên quan | Mô tả lỗi | Bước tái hiện | Mức độ | Môi trường | Người báo | Người sửa | Trạng thái | Ngày | Ghi chú
BUG-01 |  |  |  |  | Dev |  |  | Chưa bắt đầu
BUG-02 |  |  |  |  | Dev |  |  | Chưa bắt đầu
BUG-03 |  |  |  |  | Dev |  |  | Chưa bắt đầu
C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ (TỰ ĐỘNG TÍNH)
Chỉ số | Giá trị
Tổng số test case
Số Đạt
Số Không đạt
Số chưa test
Tỷ lệ pass
Số bug đang mở