## Deploy
BƯỚC 6 — DEPLOY LÊN PRODUCT • Ticket #487 (05/07/2026)
Đưa lên môi trường product (Docker, HTTPS port 2026) — phụ trách: Trần Minh Triết, duyệt: Nguyễn Nhân Trọng
A. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
1 | Server & truy cập | SSH, mở port 2026, firewall |  |  | Chưa bắt đầu
2 | Cài Docker trên server | docker, docker compose |  |  | Chưa bắt đầu
3 | Domain & DNS | Trỏ DOMAIN về server |  |  | Chưa bắt đầu
4 | Chứng chỉ TLS | Caddy tự cấp / self-signed |  |  | Chưa bắt đầu
B. CẤU HÌNH & BÍ MẬT
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
5 | Tạo .env.production | copy .env.production.example .env.production |  |  | Chưa bắt đầu
6 | Đặt SECRET_KEY | Chuỗi mạnh, duy nhất |  |  | Chưa bắt đầu
7 | POSTGRES_PASSWORD | Mật khẩu DB production |  |  | Chưa bắt đầu
8 | DOMAIN + OPENAI_API_KEY | Điền giá trị thật |  |  | Chưa bắt đầu
C. TRIỂN KHAI
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
9 | Build & up stack | docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.production up -d --build | Trần Minh Triết | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu | Ticket #487
10 | Migrate database | Chạy migration/khởi tạo schema | Trần Minh Triết | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu
11 | Kiểm tra container | docker compose ps / logs | Trần Minh Triết | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu
12 | Smoke test HTTPS | https://DOMAIN:2026, /health | Nguyễn Đức Khánh | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu
D. SAO LƯU & GIÁM SÁT
STT | Hạng mục | Chi tiết / Lệnh | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
13 | Backup DB & uploads/exports | Lịch backup định kỳ |  |  | Chưa bắt đầu
14 | Log & monitoring | Theo dõi log, lỗi, tài nguyên |  |  | Chưa bắt đầu
15 | Kế hoạch rollback | Quay lại bản trước nếu lỗi |  |  | Chưa bắt đầu