## Go-live
BƯỚC 7 — GO-LIVE (DỰ KIẾN 06/07/2026)
Phát hành chính thức, nghiệm thu, bàn giao & theo dõi sau go-live
A. ĐIỀU KIỆN GO-LIVE (GO/NO-GO CHECKLIST)
STT | Hạng mục | Tiêu chí / Hành động | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
1 | Test pass đạt ngưỡng | Không còn bug nghiêm trọng/cao | Nguyễn Đức Khánh | 03/07/2026 | Chưa bắt đầu | Hoàn tất sửa lỗi
2 | Nghiệm thu UAT | Khách hàng/ban dự án ký xác nhận | Trần Minh Triết | 04/07/2026 | Chưa bắt đầu
3 | Backup & rollback sẵn sàng | Đã kiểm chứng |  | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu
4 | Bảo mật & secrets | Đã rà soát, không lộ |  | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu
5 | Quyết định Go/No-Go | Phó TGĐ phê duyệt | Nguyễn Nhân Trọng | 05/07/2026 | Chưa bắt đầu | Người duyệt dự án
B. PHÁT HÀNH
STT | Hạng mục | Tiêu chí / Hành động | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
6 | Công bố phiên bản | Tag version, release note | Trần Minh Triết | 06/07/2026 | Chưa bắt đầu
7 | Bật truy cập người dùng | Mở cho user thật | Trần Minh Triết | 06/07/2026 | Chưa bắt đầu | Ngày Go-live
8 | Thông báo các bên | Khách hàng, nội bộ |  | 06/07/2026 | Chưa bắt đầu
9 | Theo dõi nóng 24-48h | Trực giám sát log/lỗi | Nguyễn Đức Khánh | 06-08/07/2026 | Chưa bắt đầu
C. BÀN GIAO & TÀI LIỆU
STT | Hạng mục | Tiêu chí / Hành động | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Bàn giao khách hàng |  |  | Chưa bắt đầu
11 | Tài liệu vận hành | Hướng dẫn deploy/backup |  |  | Chưa bắt đầu
12 | Đào tạo người dùng | Buổi hướng dẫn |  |  | Chưa bắt đầu
D. SAU GO-LIVE (HYPERCARE)
STT | Hạng mục | Tiêu chí / Hành động | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
13 | Theo dõi & hỗ trợ | Khắc phục lỗi phát sinh |  |  | Chưa bắt đầu
14 | Thu thập phản hồi | Ghi nhận cải tiến |  |  | Chưa bắt đầu
15 | Tổng kết dự án | Bài học kinh nghiệm |  |  | Chưa bắt đầu